## Sheet1
Aufgabe	Verantworlicher	Stellvertreter	Start	Ende	Status	Anmerkung
Planungsphase				21.04.
Komponentendiagramm	Taylan
Front-End Prototyp	Serhat
Kommunikation	alle
Code in Docker Container	Daniel
Client-Server Kommunikation			22.04.	11.05.
Serverkommunikation	Serhat
Front-End Prototyp v2	Daniel
Datenbankmodell	Taylan
Sprint bis KW20			12.05.	18.05.
UserPage	Taylan
UserIcon	Taylan
Serverkommunikation (Kursabruf)	Daniel
Login	Serhat
Verbessertes Datenbankmodell	Daniel
Treffen wegen Projektverlauf			25.05	25.05
Login, Registrierung, Logout	Serhat
UserPage, Logout PopUp Window	Taylan
Erfolgreicher Kursabruf von der Datenbank	Daniel					Database migrate, seeder, model and controller
Sprint bis KW22			26.05	01.06
Javascript und Python Kurse verfügbar	Daniel
Code Execution in java, javascript und python funktionsfähig	Daniel
Anmeldedaten von Usern werden in UserPage angezeigt	Serhat
Congratulations PopUp nach fertigem Kurs	Taylan
Ende Realisierungsphase			02.06	13.06
Recent courses werden gespeichert	Daniel
Finished lessons Indikator	Daniel
Code-Editor	Serhat
Completed Course Achievements	Serhat
SR2-Dokument	Taylan
Kurse mit jeweils 10 Lessons füllen	Alle
Status-Report 2
10 Lessons in jedem Kurs	Alle
SR2-Dokument	Taylan
XP-Anzeige für Kurse	Daniel
Incorrect Output Behandlung	Daniel
Problem bei completed courses in userPage gefixxt	Daniel