## Sheet1
Aufgabe	Verantworlicher	Stellvertreter	Start	Ende	Status	Anmerkung
Planungsphase				21.04.
Komponentendiagramm	Taylan
Front-End Prototyp	Serhat
Kommunikation	alle
Code in Docker Container	Daniel
Client-Server Kommunikation			22.04.	11.05.
Serverkommunikation	Serhat
Front-End Prototyp v2	Daniel
Datenbankmodell	Taylan
Sprint bis KW20			12.05.	18.05.
UserPage	Taylan
UserIcon	Taylan
Serverkommunikation	Daniel
Login	Serhat

ToDo
Migrate
Model
Controller
code execution
expand code execution (max_execution_time)
Course, Lesson editing
Congratulations screen